| Propriétés | Description |
| --- | --- |
| Titre | Utilisation du logiciel GanttProject |
| Type de ressource | Mode opératoire |
| Niveau |  |
| Matière |  |
| Public | Professeur |
| Description | Ce document est un guide d'utilisation pas à pas du logiciel GanttProject élaboré autour d’un cas concret. Il est composé de 5 parties : paramétrage du projet ; création des étapes ; représentation du chemin critique ; paramétrage des ressources du projet ; représentation de la typologie des étapes du projet. |
| Thème |  |
| Objectifs | Maîtriser un outil de gestion de projet Open Source. |
| Pré-requis |  |
| B2i - Niveau |  |
| B2i - Objectifs |  |
| B2i - Capacités |  |
| B2i - Position |  |
| Outils numériques associés | GanttProject - http://ganttproject.sourceforge.net/fr/ |
| Mots-clés (notions) | Gestion de projet, mode opératoire. |
| Durée |  |
| Auteur(es) | Jean-Baptiste Uro – Jean-Baptiste.Uro@ac-orleans-tours.fr |
| Responsabilité éditoriale | Académie d’Orléans-Tours |
| Version | v1.0 |
| Etat | Validé |
| Date de publication | 12 mars 2007 |

# GanttProject – exploitation et utilisation

Remarque préalable : cette présentation n’a pas vocation à décrire de façon exhaustive toutes les fonctionnalités GanttProject . Pour approfondir ces fonctionnalités, il convient de consulter le manuel (touche F1).

Mise en situation commerciale (extrait d’un sujet d’examen) :

L’unité commerciale (UC) confie à un stagiaire l’établissement du planning et l’ordonnancement de la campagne promotionnelle de lancement d’un nouveau produit.

Le stagiaire a établi le tableau d’antériorité des tâches suivant :

| Tâches | Désignation | Durée | Tâches antérieures |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Conception de la campagne | 30 j. | - |
| B | Création de l’affiche | 30 j | A |
| C | Création de l’annonce presse | 8 j | A |
| D | Réalisation de l’affiche | 60 j | B |
| E | Location des emplacements | 90 j | A |
| F | Campagne d’affichage | 21 j | D,E,J |
| G | Campagne presse | 21 j | C, D, E + 8, J |
| H | Réalisation d’argumentaire | 8 j | A |
| I | Formation des représentants | 15 j | H |
| J | Présentation de l’argumentaire | 25 j | A + 60, I |

## Création du projet sous GanttProject

Barre de menu(Projet(Nouveau

Choisir les jours d’ouverture de l’UC :

Cliquer sur le bouton de commande OK.

## Création des étapes du projet

Saisir la première tâche

Puis paramétrer les dates de début et fin :

En positionnant le curseur sur les dates et  en maintenant le bouton de gauche enfoncé de la souris, il est possible de se déplacer dans le diagramme :

En se positionnant à la frontière graphique de la tâche (barre bleue), il est possible de l’étendre à une date postérieure.

En utilisant les icônes zoom avant et arrière, on obtient :

Pour la deuxième tâche :

Il faut tenir compte de la tâche antérieure. Sur l’onglet prédécesseur(…)

(…) cliquer sur la ligne « Nom de la tâche » :

Résultat à l’écran :

Remarque : en sollicitant Nouvelle tâche (Ctrl-T), s’assurer qu’aucune tâche dans le diagramme ne soit en surbrillance (sinon il y a création d’une sous-tâche de la tâche principale).

Pour affiner les détails du diagramme, cliquer sur une tâche, menu contextuel (bouton droit de la souris), propriétés du diagramme de Gantt :

Exemple de diagramme construit par une étudiante lors d’une séquence pédagogique mobilisant le logiciel GanttProject :

## Représentation du chemin critique

Pour obtenir la représentation grisée du chemin critique, cliquer sur le bouton « chemin critique » (le plus à droite de la barre d’outils) :

Barre de menu AFFICHAGE, Diagramme de PERT :

La durée optimale du projet apparaît à 149 jours.

## Paramétrage des ressources du projet

Barre de menu, Ressource, Nouvelle ressource

Par défaut, seul le statut de chef de projet est proposé.

Pour enrichir la liste, cliquer sur Edition, préférences, rôles :

Après avoir attribué les rôles :

## Représentation de la typologie des étapes du projet

Sur un diagramme de Gantt il est possible de représenter les étapes selon leur type (préparation, action et suivi).

GanttProject permet de visualiser cette distinction au travers de colonnes personnaliées.

Pour insérer une colonne personnalisée, pointer le curseur sur le titre des colonnes de tâches, puis ouvrir le menu contextuel :

Résultat à l’écran :

Il est alors possible avec les flèches de direction (en jaune) de repositionner les étapes :